## Задание 1. Структурное планирование

Этапы проекта «Создание банковского приложения» (4 этапа):

- Анализ и проектирование

- Разработка и интеграция

- Тестирование и исправление ошибок

- Подготовка к релизу и внедрение

Задачи по этапам (12 задач):

| Код | Этап | Задача |
| --- | --- | --- |
| - Анализ и проектирование |  |  |
| Z1 | 1 | Сбор требований к банковскому приложению |
| Z2 | 1 | Проектирование архитектуры и БД |
| Z3 | 1 | Проектирование UI/UX макетов |
| - Разработка и интеграция |  |  |
| Z4 | 2 | Разработка серверной части (API, безопасность) |
| Z5 | 2 | Разработка мобильного клиента (iOS/Android) |
| Z6 | 2 | Интеграция с платёжными шлюзами и банковскими системами |
| - Тестирование и исправление ошибок |  |  |
| Z7 | 3 | Модульное и интеграционное тестирование |
| Z8 | 3 | Тестирование безопасности и нагрузки |
| Z9 | 3 | Исправление критических ошибок |
| - Подготовка к релизу и внедрение |  |  |
| Z10 | 4 | Сборка релизной версии и документирование |
| Z11 | 4 | Размещение в магазинах приложений |
| Z12 | 4 | Мониторинг запуска и поддержка пользователей |

## Задание 2. Календарное планирование

Распределение 65 дней по этапам:

| Код операции | Наименование операции | Предшествующие операции | t |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ и проектирование |  |  |  |
| Z1 | Сбор требований к банковскому приложению | - | 5 |
| Z2 | Проектирование архитектуры и БД | Z1 | 6 |
| Z3 | Проектирование UI/UX макетов | Z1 | 4 |
| II. Разработка и интеграции |  |  |  |
| Z4 | Разработка серверной части (API, безопасность) | Z2 | 9 |
| Z5 | Разработка мобильного клиента (iOS/Android) | Z3 | 10 |
| Z6 | Интеграция с платёжными шлюзами и банковскими системами | Z2 | 6 |
| III. Тестирование и исправление ошибок |  |  |  |
| Z7 | Модульное и интеграционное тестирование | Z4 | 5 |
| Z8 | Тестирование безопасности и нагрузки | Z6 | 5 |
| Z9 | Исправление критических ошибок | Z7 | 5 |
| IV. Подготовка к релизу и внедрение |  |  |  |
| Z10 | Сборка релизной версии и документирование | Z9 | 3 |
| Z11 | Размещение в магазинах приложений | Z10 | 4 |
| Z12 | Мониторинг запуска и поддержка пользователей | Z11 | 3 |

## Сумма = 65 дней

## Задание 3. Сетевой график, нахождение критического пути

### 3.1. Перечень операций с кодами событий <i, j>

Каждой операции присваиваем начальное событие i и конечное событие j, где i < j.
Добавляем фиктивные операции по правилам лекции, чтобы отразить логические связи.

| Код операции | Содержание | Длит. | <i, j> | Предшественники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.1 Сбор требований | 5 | <1, 2> | — |
| B | 1.2 Архитектура и БД | 6 | <2, 3> | A |
| C | 1.3 UI/UX макеты | 4 | <2, 4> | A |
| D | 2.1 Серверная часть | 9 | <3, 5> | B |
| E | 2.2 Мобильный клиент | 10 | <4, 6> | C |
| F | 2.3 Платёжные шлюзы | 6 | <3, 7> | B |
| G | 3.1 Модульное тестирование | 5 | <6, 8> | D |
| H | 3.2 Тестирование безопасности | 5 | <7, 9> | F, E |
| I | 3.3 Исправление ошибок | 5 | <9, 10> | G, H |
| J | 4.1 Сборка и документация | 3 | <10, 11> | I |
| K | 4.2 Магазины приложений | 4 | <11, 12> | J |
| L | 4.3 Мониторинг запуска | 3 | <12, 13> | K |

Событие X передача данных от E к G

Аналогично: операция H (тестирование безопасности, <7,9>) и I (<8,10>) требуют, чтобы и G, и H закончились перед I.
Событие 9 не связано с 10. Вводим фиктивную операцию <9, 10> длительностью 0.

Итоговый список операций (с фиктивными):

| Операция | <i, j> | Длит. | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| A | <1,2> | 5 | реальная |
| B | <2,3> | 6 | реальная |
| C | <2,4> | 4 | реальная |
| D | <3,5> | 9 | реальная |
| E | <4,6> | 10 | реальная |
| F | <3,7> | 6 | реальная |
| F1 | <6,8> | 0 | фиктивная |
| G | <5,8> | 5 | реальная |
| H | <7,9> | 5 | реальная |
| F2 | <9,10> | 0 | фиктивная |
| I | <8,10> | 5 | реальная |
| J | <10,11> | 3 | реальная |
| K | <11,12> | 4 | реальная |
| L | <12,13> | 3 | реальная |

### 3.2. Проверка правил построения

- Нет событий (кроме исходного 1), в которые не входит ни одна дуга

- Нет событий (кроме завершающего 13), из которых не выходит ни одной дуги

- Нет замкнутых контуров (циклов)

- Любая пара событий соединена не более чем одной дугой

- i < j для всех операций

### 3.3. Расчёт ранних сроков свершения событий (прямой ход)

Формула:
Tp(j) = max{ Tp(i) + t(i,j) } по всем входящим дугам.
Tp(1) = 0.

- Tp(2) = 0 + 5 = 5

- Tp(3) = 5 + 6 = 11

- Tp(4) = 5 + 4 = 9

- Tp(5) = 11 + 9 = 20

- Tp(6) = 9 + 10 = 19

- Tp(7) = 11 + 6 = 17

- Tp(8) = max(20 + 5 = 25, 19 + 0 = 19) = 25

- Tp(9) = 17 + 5 = 22

- Tp(10) = max(25 + 5 = 30, 22 + 0 = 22) = 30

- Tp(11) = 30 + 3 = 33

- Tp(12) = 33 + 4 = 37

- Tp(13) = 37 + 3 = 40

Длина критического пути (по ранним срокам) = 40 дней (меньше выделенных 65).

### 3.4. Расчёт поздних сроков свершения событий

Формула:
Tп(i) = min{ Tп(j) − t(i,j) } по всем исходящим дугам.
Tп(13) = Tp(13) = 40.

- Tп(12) = 40 − 3 = 37

- Tп(11) = 37 − 4 = 33

- Tп(10) = 33 − 3 = 30

- Tп(9) = 30 − 0 = 30

- Tп(8) = 30 − 5 = 25

- Tп(7) = 30 − 5 = 25

- Tп(6) = 25 − 0 = 25

- Tп(5) = 25 − 5 = 20

- Tп(4) = 25 − 10 = 15

- Tп(3) = min(20 − 9 = 11, 25 − 6 = 19) = 11

- Tп(2) = min(11 − 6 = 5, 15 − 4 = 11) = 5

- Tп(1) = 5 − 5 = 0

### 3.5. Полный резерв времени события

R(i) = Tп(i) − Tp(i)

| Событие | Tp | Tп | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | 9 | 15 | 6 |
| 5 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | 19 | 25 | 6 |
| 7 | 17 | 25 | 8 |
| 8 | 25 | 25 | 0 |
| 9 | 22 | 30 | 8 |
| 10 | 30 | 30 | 0 |
| 11 | 33 | 33 | 0 |
| 12 | 37 | 37 | 0 |
| 13 | 40 | 40 | 0 |

События с нулевым резервом: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13.

### 3.6. Критический путь

Критический путь проходит через события с нулевым резервом и соединяющие их реальные операции.

Путь:
1 → 2 → 3 → 5 → 8 → 10 → 11 → 12 → 13

Операции на критическом пути :

- A (<1,2>) — 5 дн.

- B (<2,3>) — 6 дн.

- D (<3,5>) — 9 дн.

- G (<5,8>) — 5 дн.

- I (<8,10>) — 5 дн.

- J (<10,11>) — 3 дн.

- K (<11,12>) — 4 дн.

- L (<12,13>) — 3 дн.

Суммарная длина: 5+6+9+5+5+3+4+3 = 40 дней.

### 3.7. Обоснование критического пути

Критический путь — это самая длинная последовательность операций от исходного до завершающего события. Любая задержка операций на критическом пути увеличивает общую продолжительность проекта.

В нашем проекте длина критического пути — 40 дней.
Остальные операции (C, E, F, H) имеют резервы времени (6, 6, 8, 8 дней соответственно), что позволяет сдвигать их начало/окончание без увеличения срока проекта.

Поскольку выделено 65 дней, проект имеет запас времени на непредвиденные задержки.
При необходимости можно сократить критический путь за счёт ускорения операций A, B, D, G, I, J, K, L.

### 3.8. Сетевой график

Узлы (события): 1 → 2 → 3 → 5 → 8 → 10 → 11 → 12 → 13 (критический путь).

Ветви:

- Из 2 в 4 (C, 4 дн.), затем из 4 в 6 (E, 10 дн.), из 6 в 8 (F1, 0 дн.) — сливается с путём 5→8.

- Из 3 в 7 (F, 6 дн.), из 7 в 9 (H, 5 дн.), из 9 в 10 (F2, 0 дн.) — сливается с 8→10.